Приложение

к приказу Управления образования

МО «Хасавюртовский район»

от «13» 09.2022 г. № 186

Муниципальный план мероприятий

по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год

1. Организационно – управленческая деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожной карты), направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2022/2023 учебный год в общеобразовательных организациях  МО «Хасавюртовский район» | До 9 сентября  2022 г. | Ханакаева А.А.,  методист  МКУО «ИМЦ»  Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Выстроенная системная работа по оценке и формированию функциональной грамотности в Управлении образования МО «Хасавюртовский район»  Приказ об утверждении муниципального плана мероприятий, направленного на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2022/23 учебный год |
| 1.2. | Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожных карт), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях МО «Хасавюртовский район» | До 14 сентября  2022 г. | ОО МО «Хасавюртовский район» | Выстроенная системная работа по оценке и формированию функциональной грамотности в ОО. Приказ об утверждении планов мероприятий ОО, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на  2022/23 учебный год |
| 1.3. | Организация и проведение методических совещаний с образовательными организациями и ответственными за формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся по вопросам  формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Не реже 1 раза в два месяца | МКУО «ИМЦ»  Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Формирование и развитие ключевых компетентностей представителей общеобразовательных организаций и методических служб в вопросах оценки функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций |
| 1.4. | Подготовка муниципальной заявки и обеспечение повышения квалификации  педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся (на основе выявленных дефицитов) | До сентября 2022 г. | МКУО «ИМЦ»  Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Соглашение с ГБУ РД ДПО ДИРО и ЦНПКПРО на повышения квалификации педагогических работников ОО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.5. | Мониторинг исполнения муниципального плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022/2023 учебный год | Ежеквартально | Управление образования МО «Хасавюртовский район» | Представленный аналитический отчёт в разрезе общеобразовательных организаций в Управление образования МО «Хасавюртовский район» |

2. Организационно - информационная деятельность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 2.1. | Информационно-просветительская работа с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования функциональной  грамотности | Постоянно | МКУО «ИМЦ»  Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Достижение единого понимания целей формирования функциональной грамотности у обучающихся |
| 2.2. | Формирование и размещение на официальных сайтах Управления образования пакета информационно- методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2022 г. –май 2023г. | МКУО «ИМЦ»  Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Публикация на официальных сайтах Управления образования пакета информационно- методических материалов по вопросу формирования функциональной грамотности обучающихся |

**3. Работа с педагогами и образовательными организациями**

**3.1 Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 3.1.1 | Обеспечение участия в диагностике уровня сформированности математической, читательской, естественнонаучной и финансовой грамотности педагогов района | Согласно утверждённому графику | методисты  МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район»:  СадулаевЛ.,  Эстемирова Э.,  Болатова С.,  Шабазова Г. | Анализ диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов района |
| 3.1.2 | Обеспечение участия в диагностике уровня сформированности функциональной грамотности педагогов по трем направлениям: финансовая грамотность, креативное мышление, глобальные компетенции | Согласно утверждённому графику | методисты МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район»:  Шабазова Г.,  Ольмесова З.,  Хайдаева Т. | Анализ диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов региона |

**3.2.Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 3.2.1 | Обеспечение участия в региональном методическом воркшопе  «Технология сотрудничества как эффективный метод формирования функциональной грамотности» | Август 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», АНОО «Дом  Знаний»,  Управление образования МО «Хасавюртовский район» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2 | Участие в республиканской научно-практической конференции (НПК) «Актуальные вопросы повышения функциональной грамотности учащихся образовательных организаций РД» | Сентябрь 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО «Хасавюртовский район» | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.3 | Участие в республиканском фестивале педагогических идей и открытых уроков  «Знания не для школы, а для жизни» | Октябрь 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО «Хасавюртовский район» | Приобретение опыта работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.4 | Участие в Ханмагомедовских чтениях «Методики формирования функциональной грамотности в математическом образовании» | Ноябрь 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  методист  МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район»  Садулаев Л. | Приобретение опыта работы по формированию и развитию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.5 | Участие в мастер-классе Вараевой Яхи Эльбековны.  Центр филологического образования ИРО ЧР по проведению Дня Единого текста | Ноябрь 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО», ГБУ ДПО  «ИРО ЧР»,  методист  МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район»  Эстемирова Э. | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников |
| 3.2.6 | Семинар по вопросам формирования функциональной грамотности «Функциональная грамотность и как её развивать на уроках» | Ноябрь  2022 г. | методисты МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район»:  Ханакаева А.  Эстемирова Э.  Садулаев Л.  Ольмесова З.  Болатова С.  Хайдаева Т.  Шабазова Г. | Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников в контексте современных моделей и форм развития функциональной грамотности обучающихся на уроках |
| 3.2.7 | Создание стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся | Ноябрь 2022 г | МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Работа со стажировочными площадками на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.8 | Обеспечение участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2022 г. - май 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Ханакаева А.А., методист Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Принятие решений на уровне района по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |

**3.3 Совершенствование и организация методической поддержки педагогов дополнительного образования по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 3.4.1 | Участие в разработке методических пособий, рекомендаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Ноябрь 2022 г. | Ханакаева А.А., методист  МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Банк методических пособий, рекомендаций на сайте Управления образования МО «Хасавюртовский район» |
| 3.4.2 | Создание на сайте Управления образования реестра лучших практик формирования функциональной грамотности обучающихся | Декабрь 2022 г. | Ханакаева А.А., методист  МКУО «ИМЦ» Управления образования МО «Хасавюртовский район» | Банк лучших педагогических практик |

**4. Работа с обучающимися**

**4.1 Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 4.1.1 | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | Сентябрь 2022г. – май 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район»,  ОО МО «Хасавюртовский район» | Отчет образовательных организаций о применении заданий по функциональной грамотности в урочной деятельности |
| 4.1.2 | Организация и проведение мониторинга обучающихся по формированию  функциональной грамотности | Сентябрь 2022г.-  май 2023 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район»,  ОО МО «Хасавюртовский район» | Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов |
| 4.1.3 | Участие во Всероссийском чемпионате по финансовой грамотности и предпринимательству | Ноябрь 2022г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Аналитический отчет |
| 4.1.4 | «День Единого Текста» в школах МО «Хасавюртовский район | Декабрь 2022г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Отчет о проведении мониторинга, оценка результатов |

**4.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 4.2.1 | Участие в региональной командной олимпиаде по функциональной грамотности для школьников | Октябрь 2022 г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Отчет об участии в командной олимпиаде по функциональной грамотности для школьников региона; анализ результатов |
| 4.2.2 | Неделя финансовой грамотности. Участие в диагностике уровня сформированности финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район»  на портале РЭШ. | 03.10.2022 -  08.10.2022 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся РД |
| 4.2.3 | Неделя креативного мышления. Участие в диагностике уровня сформированности креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» на портале РЭШ. | 14.11.2022 -  19.11.2022 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня креативного мышления обучающихся общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» |
| 4.2.4 | Неделя глобальных компетенций.  Участие в диагностике уровня  сформированности глобальных компетенций обучающихся общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» на портале РЭШ. | 05.12.2022 -  10.12.2022 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня глобальных компетенций обучающихся МО «Хасавюртовский район» |
| 4.2.5 | Неделя читательской грамотности.  Участие в диагностике уровня сформированности читательской  грамотности обучающихся общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» на портале РЭШ. | 16.01.2023 -  21.01.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования МО "Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня финансовой грамотности обучающихся МО «Хасавюртовский район» |
| 4.2.6 | Неделя математической грамотности.  Участие в диагностике уровня сформированности математической грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» на портале РЭШ. | 13.02.2023 -  18.02.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МО «Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня математической грамотности обучающихся МО «Хасавюртовский район» |
| 4.2.7 | Участие в практикумах с обучающимися по решению контекстных задач | Март 2023г. | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  МО  «Хасавюртовский район» | Отчет о результатах участия в практикумах с обучающимися по решению контекстных задач |
| 4.2.8 | Неделя естественнонаучной грамотности. Участие в диагностике уровня сформированности естественнонаучной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций МО «Хасавюртовский район» на портале РЭШ. | 10.04.2023 -  15.04.2023 | ГБУ ДПО РД  «ДИРО»,  Управление образования  МО «Хасавюртовский район» | Анализ диагностики уровня естественнонаучной грамотности обучающихся МО «Хасавюртовский район» |